中間前金払に係る取扱いについて

１　趣旨

中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の4.5以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の２以内を前払金として支払うものであり、受注者は、前払金として請負代金額の最大10分の6.5まで受け取ることができる制度である。

２　中間前金払の対象となる工事及び経費の範囲

公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第 184号）第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事１件の請負代金額が 300万円以上の工事について、次の要件のすべてに該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費とする。

なお、契約締結にあたり、中間前金払を請求する旨の届出を行っている場合には、部分払は行わないものとする。

(1) 工期の２分の１を経過していること。

(2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。

３　債務負担行為に係る特例

２に掲げる対象工事について、債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が 300万円以上である工事を対象とするものであること。この場合においては、２の①及び②中「工期の２分の１」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の２分の１」と、２の③中「請負代金の額の２分の１」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の２分の１」と読み替えて準用するものとし、中間前払金の支払を受けている会計年度においては、部分払（当該会計年度末における部分払を除く。）は行わないものとする。

ただし、いずれかの会計年度において出来高予定額が300万円以上であることにより、契約締結にあたり中間前金払を請求する旨の届出を行っている工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わないものとし、当該会計年度については部分払を行うことができる。

４　中間前金払の割合

請負代金額の10分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代

金額の10分の6.5を超えてはならないものとする。

５　中間前金払に係る認定

(1) 発注者は、受注者から中間前金払に係る認定請求書（別紙１）が提出されたときは、２の(1)か

ら(3)に掲げる要件のすべてに該当するものであるかどうかを認定するものとする。なお、認定請

求書には、岩手県営建設工事請負契約書別記（以下「別記」という。）第11条に基づく工事履行

報告書を添付させるものとする。

(2) 発注者は、前号の認定にあたりその進捗額について認定しようとするときは、別記第11条に基

づく工事履行報告書等の資料（以下「認定資料」という。）により行うことができるものとする。

この場合において、工事現場等に搬入された検査済の材料等があるときは、その額を認定資料の

出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。

(3) 発注者は、前２号による認定の結果、妥当と認めるときは、認定調書（別紙２）を２部作成し、

１部を受注者に交付し、他の１部を保管するものとする。

６　中間前払金の支払の請求

受注者が中間前払金の支払を請求するにあたっては、請求書に中間前払金に関する保証証書を添

付させるものとする。なお、認定調書については添付を要しない。

７　中間前金払と部分払の選択

中間前金払の対象となる工事の契約にあたっては、中間前金払と部分払のいずれかを選択させる

こととし、あらかじめ入札条件（別紙３）等において明示するとともに、落札後、「中間前金払と

部分払の選択に係る届出書」（別紙４）を契約の相手方から提出させる方法により確認するものと

し、その選択については、その後において変更することはできないものとする。なお、届出書にお

いて、部分払を選択している場合には、別記第34条第３項及び第４項については削除するものとす

る。

８　施行時期

平成11年４月１日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。（平成11年３月31日までに行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で、平成11年４月１日以降に締結されるものについては、適用しない。）。

別紙１

認　定　請　求　書

| 工事名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |
| 契約年月日 | 年 月 日 |  |
| 工期 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |
| 請負代金額 | 円 |  |
| 摘要 |  |  |
| 上記の工事について、中間前金払の支払を請求したいので、要件を具備していることを認定されたく請求します。 年 月 日 受注者 住 所 氏 名 印 岩手県 代表者 県立病院等事業管理者 岩手県医療局長 殿 |  |

別紙２

認　定　調　書

| 契約の相手方 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事名 |  |  |
| 工事場所 |  |  |
| 契約年月日 | 年 月 日 |  |
| 工期 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |
| 請負代金額 | 円 |  |
| 摘要 |  |  |
| 上記の工事についてその進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定する。 年 月 日 岩手県 代表者 県立病院等事業管理者 岩手県医療局長 印 |  |

(注) 「摘要」欄には参考までに下記の状況を記載すること。

１　予定工程どおりの進捗状況であるか

２　工期の２分の１を経過しているか

３　出来高が50％以上であるか

別紙３

入　札　条　件

１　中間前金払と部分払の選択について

請負代金額が 300万円以上の工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の

出来高予定額が 300万円以上である工事）については、中間前金払を請求できるので、この場合は、

中間前金払と部分払のいずれかを選択するものとする。

なお、その選択については、落札決定後に届け出るものとし、その後においては変更することが

できない

２　中間前金払の請求

(1) 中間前金払に係る認定の請求は、当該契約に係る工期の２分の１（債務負担行為に係る契約に

あっては、当該会計年度の工事実施期間の２分の１）を経過し、かつ、工程表により工期の２分

の１（債務負担行為に係る契約にあっては、当該会計年度の工事実施期間の２分の１）を経過す

るまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われ、既に行われた当該工事に係

る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１（債務負担行為に係る契約にあっては、当該会計

年度の出来高予定額の２分の１）以上の額に相当するものである場合に行うものとする。

(2) 契約締結にあたり、部分払を請求する旨の届出を行っている場合には、中間前払金の支払を請

求することはできない。

３　部分払の請求

契約締結にあたり、中間前金払を請求する旨の届出を行っている場合には、部分払（債務負担行

為に係る契約にあっては、原則として各会計年度末における部分払を除く。）を請求することはで

きない。

別紙４

〔この届出書に必要事項を記入して、課税事業者届出書等と併せて提出してください。〕

中間前金払と部分払の選択に係る届出書

平成　　年　　月　　日

（契約担当者）　　　　　　殿

（住　所）

（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　　　印

下記１に掲げる工事についての中間前金払と部分払の選択については、下記２のとおりとしたので、その旨届出します。

記

１　施工する工事

(1) 工 事 名

(2) 工事場所

(3) 落 札 額  　　　　　　　　　　　　　　円

(4) 工事日数　　　　　　　　　　　　　　　日

２　中間前金払と部分払の選択（いずれかに○印を付すこと。）

(1) 中間前金払（岩手県営建設工事請負契約書別記第34条第３項）

(2) 部　分　払（岩手県営建設工事請負契約書別記第37条）

（注）特定共同企業体にあっては、構成員のすべてが記名押印のこと。