## Sheet1
契約
|  | 受注者 |  |  |  |  | 発注者
資材調達の検討
契約変更を請求する意思の通知 【資材を遠隔地から輸送する７日前まで】
| ◆様式-43 工事打合簿 |  |  |  | ７日以内
請求の意思に対する回答
◆様式-43 工事打合簿
請求書類の事前提出依頼
請求書類の事前提出
契約変更の請求
◆様式-43 工事打合簿
| ◆様式１、様式２ |  |  |  | 14日以内に回答
◆使用証明資料（納品書等）
請求に対する回答
◆様式-43 工事打合簿
工事工期終期の2ヶ月前まで
変更設計書作成・契約変更協議 （輸送費計上）
変更契約
工事完成（工期終期）
【参考資料】
遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準 手続きフロー