施工計画書チェックシート例　（農業農村整備事業）

(　当初　／　第　　回変更　)　　　NO.1

| 工 事 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箇 所 名 |  | 受注者名 |  |  |  |  |
| 請 負 額 |  | 契約年月日 | 年 月 日 |  |  |  |
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  | 受注者適否 | 発注者記入 |  |
|  |  |  |  |  | 適否 | 記 事 |
| ０．目次 ○共通仕様書１－１－５どおりの順番､項目か｡ （１）工事概要 （６）施工方法 （11）仮設備計画 （２）計画工程表 （７）施工管理計画 （12）環境対策 （３）現場組織表 （８）緊急時の体制 （13）再生資源の利用の促進 及び対応 と建設副産物適正処理方針 （４）主要機械 （９）交通管理 （14）その他 （５）主要資材 （10）安全管理 ○ﾍﾟｰｼﾞが明記されているか｡ |  |  |  | □ □ | □ □ |  |
| １．工事概要 ○数量等工事内容は設計図書と合致しているか｡ |  |  |  | □ | □ |  |
| ２．計画工程表 ○契約書添付の工程表と整合しているか。 ○工程表の様式はどうか（ﾊﾞｰﾁｬｰﾄ、ﾈｯﾄﾜｰｸ等）｡ ○季節･天候の状況を検討しているか(農作業､梅雨､降雪)｡○工種毎の工期設定は妥当か(施工量と施工時期)｡ ○不稼働日の設定は妥当か（盆、正月、大型連休等）。 ○ﾊﾞﾗﾝｽのとれた工程となっているか｡ ○他工事との関連はどうか｡ |  |  |  | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  |
| ３．現場組織表 ○担当する職務、現場における担当責任者が明記されているか｡ ○監理技術者、専門技術者をおく工事の場合、それらが明記されているか。 ○社内検査体制、社内巡視体制は妥当か（品質証明対象工事の場合は品質証明員が明記されているか）。 ○下請工事がある場合、下請業者が明記されているか｡ ○ＪＶの場合、編成表が添付されているか。 ○観測等を実施する場合の連絡体制は明記されているか｡ |  |  |  | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  |
| ４．主要機械 ○設計図書で指定された機械が記載されているか。 ○工種毎機械の能力・台数等は妥当か｡ |  |  |  | □ □ | □ □ |  |
| ５．主要資材 ○工事に適合し､種別に不足はないか｡ ○規格は契約内容と合致しているか。 ○搬入の時期と工程表が整合しているか｡ |  |  |  | □ □ □ | □ □ □ |  |

※適否欄の記入例　☑：適、□：否、□：対象外

NO.2

| 項 目 | 受注者適否 | 発注者記入 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適否 | 記 事 |
| ６．施工方法 施工方法 ○応力計算等によって安全を確認できるものは、計算の記述がされているか。 ○工種毎に作業ﾌﾛｰ､留意事項、施工方法の要点が（略図等により）具体的に記述されているか｡ ○各種試験は予定されているか｡ ○工事測量、隣接工区との関連についての記述があるか。 ○共通仕様書で承諾を要する事項が、記述されているか。 ○設計図書で施工計画書に記載すべき事項が、記載されているか。 ○ｺﾝｸﾘｰﾄの脱型時期、養生方法及び期間は妥当か。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |  |
| ７．施工管理計画 品質管理 ○共通仕様書(農業土木工事施工管理基準)に準じているか ○工種の設定は妥当か（必要工種を網羅しているか）。 ○各工種毎の管理計画の設定は妥当か。 ○規格値､管理値の引用先を明記しているか｡ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | 詳細打合せ ・管理測点(位置) ・測定方法 ・採用様式 |
| 出来形管理 ○共通仕様書(農業土木工事施工管理基準)に準じているか ○工種の設定は妥当か（必要工種を網羅しているか）。 ○測定基準の設定は妥当か。 ○測定箇所の略図は実際の工種と合致しているか。 ○基準にない工種での規格値の設定は妥当か。 ○規格値､管理値の引用先を明記しているか｡ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | 詳細打合せ ・管理測点(位置) ・測定方法 ・採用様式 ・記入数値 ほか |
| 写真管理 ○共通仕様書（工事写真の撮影基準）に準じているか。 ○工種の設定は妥当か（必要工種を網羅しているか）。 | □ □ | □ □ | 詳細打合せ ・管理測点(位置) ・撮影方法 ほか |
| 品質証明 ○社内検査項目、検査方法、検査時期は妥当か。 | □ | □ |  |
| ８．緊急時の体制及び対応 ○組織表が添付されているか。 ○夜間、休日連絡用の住所、電話番号は明記されているか｡ ○組織表の連絡体制は妥当か。特に時間外はどうか。 ○異常気象の把握方法（ﾗｼﾞｵ等）は記述されているか。 ○緊急度の判断は正しいか。救急病院を確保しているか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  |

※適否欄の記入例　☑：適、□：否、□：対象外

| NO.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 |  |  |  | 受注者適否 |  | 発注者記入 |  |
|  |  |  |  |  |  | 適否 | 記 事 |
| ９．交通管理 ○保安施設設置計画はあるか｡ ○交通誘導員･信号等の配置は適切か｡ ○資材運搬経路等の計画は妥当か。 ○過積載防止対策は記述されているか。 |  |  |  | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  |  |
| 10．安全管理 ○安全管理組織は確立されているか｡ ○危険物等を使用する場合は、保管及び取扱いにつ いて明記されているか。 ○第三者施設（家屋、商店、鉄道、ガス、電気、電話、水道等）に対する安全対策は適切か｡ ○安全活動の日常的な取組方法､反映の仕方､ｽｹｼﾞｭｰﾙ､記録 方法を明記しているか｡ ○現場パトロールの体制や保安要員が明記されているか｡ |  |  |  | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  |  |
| 11．仮設備計画 ○指定､任意の仮設区分はされているか｡ ○工種に見合った仮設か(能力､容量､規模等)｡ ○間接的設備が記載されているか。 |  |  |  | □ □ □ | □ □ □ |  |  |
| 工事用地等 ○土取場､土捨場､積込方法､整地等は検討されているか｡ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 12．環境対策 ○現場での第三者対策と工事公害対策(騒音･振動対策､工 事排水処理､路面汚れ対策､廃棄物処理等)は十分か。 |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 現場作業環境の整備 ○安全で快適な現場作業環境を整備するための留意項目が 明記されているか｡ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 13．再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理方針 ○内容を把握し、記載してあるか。 ○再生資源利用計画書等必要な書類が添付されているか。 |  |  |  | □ □ | □ □ |  |  |
| 14．その他 ○関係諸官庁への申請･届出について、記述されているか。 ○工事に関する地元への周知方法が記述されているか。 ○休日確保について記述されているか。 |  |  |  | □ □ □ | □ □ □ |  |  |
| 打合せ時の全般的な指示･協議･訂正事項 |  |  |  |  |  |  |  |
| 打合せ日時 | 平成 年 月 日 時 分～ 時 分 |  |  |  |  |  |  |
| 監督職員 |  | 現場代理人 |  |  |  |  |  |

※適否欄の記入例　☑：適、□：否、□：対象外