## 1
（出来形管理関係）
様式 １
年度 工事
出来形管理図表
品質管理図表
種 目
|  |  | 事業所 |  |  | 支所 |  | 受注会社名
| 注） | １． |  | 出来形（品質）管理図表は、本表紙様式により、工種毎に綴るものとする。ただし、小規模工事については、監督職員の承認を得て、全工種分を一括綴りとすることができる。
|  | ２． |  | 種目は、基準高、厚さ、幅等と記入する。

## 2-1
様式 ２－１
出 来 形 管 理 図 表
工 事 名 | [7 empty] | 受注会社名
工 種 名 | [7 empty] | 測 定 者
[10 empty] | 管理基準値 Ａ |  |  | 規格値 Ｂ |  | 測 定 単 位
[10 empty] | ＋ |  | － | ＋ | －
番号 |  | 月 日 |  | 測点 | 設 計 値 Ｃ |  | 実 測 値 Ｄ |  | 設 計 値 と の 差 Ｅ＝Ｄ－Ｃ |  | 管理基準 値との差 Ｆ＝¦Ａ¦-¦Ｅ¦ |  | 設計値との差
| 記入事項 | [11 empty] | 測定箇所図
| １． |  | 「工種名」は、掘削（基準高（Ｖ））、フルーム（厚さ（Ｔ））、橋台工（中心線のズレ（e））等と記入する。
| ２． |  | 「番号」の欄は、施工順位を記入し、「測点」の欄は当該測点番号を記入する。
| ３． |  | 「月日」の欄は測定年月日を記入する。
| ４． |  | 設計値との差の単位を定め、目盛りに数値を記入する。
| ５． |  | Ｆを算出する¦Ａ¦値は、Ｅ＞０の場合は＋側の値を、Ｅ≦０の場合は－側の値を用いる。また、¦Ａ¦値が＋側か－側の片方、若しくは両方にない場合は、その符号側はＦ＝「－」とする。

## 2-2
様式 ２－２
度 数 表
工 事 名
受注会社名
工 種 名
測 定 者
年 月 日 現 在
度
数
（回）
|  | （－） |  | 設 計 値 と の 差 | （＋）
注）出来形管理で２０点以上の場合使用する。

## 3-1
様式 3－1
測 定 結 果 一 覧 表
| 工 事 名 | [9 empty] | 受注会社名
| 工 種 名 | [9 empty] | 測 定 者
|  | 管理基準値 Ａ |  |  |  | 規格値 Ｂ |  | 測 定 単 位 | [5 empty] | 管理基準値 Ａ |  |  |  | 規格値 Ｂ |  | 測 定 単 位
|  | ＋ |  | － |  | ＋ | － | [6 empty] | ＋ |  | － |  | ＋ | －
番号 |  |  | 月 日 |  | 測点 |  | 設 計 値 Ｃ |  | 実 測 値 Ｄ |  | 設 計 値 と の 差 Ｅ＝Ｄ－Ｃ | 管理基準 値との差 Ｆ＝¦Ａ¦-¦Ｅ¦ | 番号 |  | 月 日 |  | 測点 |  | 設 計 値 Ｃ |  | 実 測 値 Ｄ | 設 計 値 と の 差 Ｅ＝Ｄ－Ｃ | 管理基準 値との差 Ｆ＝¦Ａ¦-¦Ｅ¦
記入事項
1. |  |  | 「工種名」は、掘削（基準高（Ｖ））、フルーム（厚さ（Ｔ））、橋台工（中心線のズレ（e））等と記入する。
2. |  |  | 「番号」の欄は、施工順位を記入し、「測点」の欄は当該測点番号を記入する。
3. |  |  | 「月日」の欄は測定年月日を記入する。
4. |  |  | Ｆを算出する¦Ａ¦値は、Ｅ＞０の場合は＋側の値を、Ｅ≦０の場合は－側の値を用いる。また、¦Ａ¦値が＋側か－側の片方、若しくは両方にない場合は、その符号側はＦ＝「－」とする。

## 3-2
様式 ３－２
鋼管溶接測定結果一覧表
工 事 名 | [5 empty] | 受注会社名
工 種 名 | [5 empty] | 測 定 者
測定位置 | 実 測 値 | [5 empty] | 管理基準値 | 摘 要
| Ｘ |  | Ｙ | Ｘ’ | Ｙ’

## 3-3
様式 ３－３
鋼管溶接、塗覆装点検表
工 事 名 |  |  |  | 受注会社名
測 定 者
測定位置 | 工 種 |  | 項 目 |  | 判 定 |  | 摘 要
[5 empty] | 良 | 否

## 3-4
様式 ３－４
管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
| 工 事 名 | [22 empty] | 受注会社名
測 定 者
管種名 （呼び径） |  |  |  |  | 測定年月日 |  | 測定位置 （管番号） |  |  | 測定値（接合時） | [8 empty] | 管理基準値 | 判定 | 備 考 | 測定年月日 | 測定値（埋戻後） |  |  |  | （参考） 規格値 |  |  |  | 判定 |  | 備 考
[10 empty] | a |  | b |  | c |  | d |  | 平均 |  |  |  |  | a | b | c | d
注） |  | １． | 管理基準値は接合時の値であり、４箇所の平均とする。
[28 empty] | c' |  |  |  |  | a'
|  | ２． | （参考）規格値は埋戻し後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこの値を超えてはならない。 | [21 empty] | 測定箇所
a
|  | ３． | 測定は、呼び径７００mm以下の場合は管の外から測定しても良い。 また、埋戻し後の測定は、原則として呼び径７００mm以下の測定は必要ない。
[29 empty] | c | ● |  | b
|  | ４． | 管の外から測定する場合の測定位置は、a'、ｂ'、ｃ'、ｄ'の位置とする。 | [26 empty] | d
|  | ５． | 強化プラスチック複合管のＤ形の場合は、受口側と挿口側を各々測定すること。 | [24 empty] | b' |  |  |  |  | d'
|  |  |  | ＜記載例＞ |  | 測定位置 |  | 測定値
[8 empty] | a |  |  | b |  | c |  | d |  | 平均
[6 empty] | NO.○○受 |  | （受口側データ記載）
[6 empty] | 〃 挿 |  | （挿口側データ記載）
（参考）
標線による計測 ジョイント間隔＝受け口長l2－（標線長ｈ－測定長ｘ１）
標線によらない計測 ジョイント間隔＝受け口長ｌ2－（管有効長L－測定長x2）

## 3-5
様式 ３－５
埋設とう性管たわみ量管理表
工 事 名 | [12 empty] | 受注会社名
管種(長さ） | [12 empty] | 測 定 者
測 定 位 置 （管番号） | [5 empty] | 管据付時 |  |  |  | 管頂埋戻し時 |  |  |  |  | 埋戻し完了時 |  |  |  | D+t（㎜） （内径）（管厚)
[6 empty] | Ｄυ | たわ み率 | Dh | たわ み率 | Ｄυ | たわ み率 | Dh |  | たわ み率 | Ｄυ | たわ み率 | Dh | たわ み率
[6 empty] | ㎜ | % | ㎜ | % | ㎜ | % | ㎜ |  | % | ㎜ | % | ㎜ | %
たわみ率の計算
ΔＸ
×１００（%）
２Ｒ
ΔＸ＝[2R-(Ｄυ+t)]又は[2R-(Ｄh+t)]
2R：管厚中心直径
t：管厚
注） |  | １． |  | マーキング位置における測定値を記入する。
|  | ２． |  | 測定については「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理 管水路工事 管水路（埋設とう性管）の測定基準による。
|  | ３． |  | 矢板引抜き時の測定は、「管頂埋戻し時」の欄に測定値を記入する。

## 3-6
様式 3－6
鉄筋組立検査結果一覧表
工 事 名 ： | [5 empty] | 受注会社名 ：
工 種 名 ：
番号 | 測定年月日 | 径(㎜)及び本数(本) |  | 中 心 間 隔 （㎜） |  |  |  |  | か ぶ り （㎜） |  |  | 組立状況（継手長、曲げ状況、結束等） |  | 備 考
|  | 設計値 | 判定 | 設計値 | 検査値 |  | 設計値 との差 | 判定 | 設計値 | 検査値 | 判定 | 判 定
測定箇所 ： （設計上の位置及び名称） | [12 empty] | 測 定 者
記入事項
１． | かぶりの許容誤差は±φかつ最小かぶり以上とする。
２． | 鉄筋間隔の許容誤差は±φとする。
３． | 判定欄は合格、不合格を記入する。

## 4
様式 ４
杭打ち成績表
工 事 名 ： | [5 empty] | 受注会社名 ：
工 種 名 ： | [5 empty] | 測 定 者
杭打込み 月 日 | 杭番号 | 杭規格 |  | 測 定 時 杭深度(m) | ハ ン マ ー 落下高(㎝) | 打込回数 |  | リバウンド (㎝) | 平均沈下量(㎝) | 支持力(kN) | 摘要
杭配置図
適用公式名：
設計支持力：

## 5-1
（品質管理関係）
様式 ５-１
X‐R管理データシート
工事名 | [9 empty] | 受注会社名
工種名（名称） | [9 empty] | 測定者
項目名（品質特性） | [9 empty] | 作成者
[7 empty] | 設計 基準値 Ａ | 規格値 限 界 |  |  |  | 測 定 単 位 |  | 日標準量
[14 empty] | 資 料 | 大きさ
[8 empty] | 上限 |  | 下限
間隔
[8 empty] | + |  | -
作業機械名
月日 |  | 測 点 |  | 組番 の号 | 測 定 値 | [5 empty] | 計 |  | 平均値 | 範囲
[5 empty] | X1 | X2 |  | X3 |  |  | ΣX |  | X | R
1
2
|  |  |  | 3 | [14 empty] | X | R
|  |  |  | 4 | [12 empty] | 平 均 |  | X | R
|  |  |  | 5 | [12 empty] | 累 計
小計 | [16 empty] | 小 計
6
7
8
|  |  |  | 9 | [12 empty] | 平 均 |  | X | R
|  |  |  | 10 | [12 empty] | 累 計
小計 | [16 empty] | 小 計
11
12
13
14
15
16
17
18
|  |  |  | 19 | [12 empty] | 平 均 |  | X | R
|  |  |  | 20 | [12 empty] | 累 計
小計 | [16 empty] | 小 計
（注） | [8 empty] | 記 事
１． |  | 管理限界線の引直しは、5-5-10-20-20方式による。
２． |  | 21組から40組までは別のデータシートに記入する。以下、20組ごとに同様とする。
記入要領
| １． |  | 「項目名」はコンクリート（セメントの物理試験）、道路工（含水量試験）等の品質特性を記入する。 | [12 empty] | ｎ |  | d2 | A2 | D4
[16 empty] | 2 |  | 1.13 | 1.88 | 3.27
| ２． |  | 「月日」の欄は測定年月を記入する。
[16 empty] | 3 |  | 1.69 | 1.02 | 2.57
| ３． |  | 「番号」の欄はSTA又はロット番号である。
[16 empty] | 4 |  | 2.06 | 0.73 | 2.28
| ４． |  | 「測点」の欄は当該測点番号を記入する。
[16 empty] | 5 |  | 2.33 | 0.58 | 2.11

## 5-2
様式 ５-２
X‐R管理データシート
工事名 | [9 empty] | 受注会社名
工種名（名称） | [9 empty] | 測定者
項目名（品質特性） | [9 empty] | 作成者
[8 empty] | 設計 基準値 Ａ | 規格値 限 界 |  |  | 測 定 単 位 |  | 日標準量
[14 empty] | 資 料 | 大きさ
[9 empty] | 上限 | 下限
間隔
[9 empty] | + | -
作業機械名
月日 |  | 測 点 |  |  | 組番 の号 | 測 定 値 |  |  |  |  | 計 |  | 平均値 | 範囲
[6 empty] | X1 | X2 |  | X3 |  | ΣX |  | X | R
[17 empty] | 平 均 |  | X | R
累 計
小計 | [16 empty] | 小 計
特 記
（注） |  |  | １． |  | 管理限界線の引直しは、5-5-10-20-20方式による。
|  |  | ２． |  | 21組から40組までは別のデータシートに記入する。以下、20組ごとに同様とする。
記入要領
| １． |  |  | 「項目名」はコンクリート（セメントの物理試験）、道路工（含水量試験）等の品質特性を記入する。 | [11 empty] | ｎ |  | d2 | A2 | D4
[16 empty] | 2 |  | 1.13 | 1.88 | 3.27
| ２． |  |  | 「月日」の欄は測定年月を記入する。
[16 empty] | 3 |  | 1.69 | 1.02 | 2.57
| ３． |  |  | 「番号」の欄はSTA又はロット番号である。
[16 empty] | 4 |  | 2.06 | 0.73 | 2.28
| ４． |  |  | 「測点」の欄は当該測点番号を記入する。
[16 empty] | 5 |  | 2.33 | 0.58 | 2.11

## 5-3
様式 ５-３
X - R管理図
設計基準値 |  | 工事名 |  |  | 事業所名
名称 |  | 日標準量 |  |  | 期間 | 自 | 年 月 日
品質特性 |  | 規格値限界 |  | 上限値 |  | 至 | 年 月 日
測定単位 |  |  |  | 下限値 | 受注会社名
測定方法 |  | 試料 |  | 大きさ | 現場代理人
作業機械名 |  |  |  | 間隔 | 測定者
X
R
組の番号
記事
注） | 1.管理図は、別紙X-R管理データシートから記入する。 2.記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。

## 6-1
様式 ６-１
X-Rs-Rm管理データシート
名称 | [8 empty] | 工事名 |  |  |  |  | 測定期間 | 自 |  |  | 年 月 日
品質・特性 | [8 empty] | 事業所名 | [5 empty] | 至 |  |  | 年 月 日
測定単位 | [8 empty] | 日標準量 |  |  |  |  | 受注会社名
規格限界 |  | 上限値 | [6 empty] | 試料 |  | 大きさ |  |  | 現場代理人
|  | 下限値 | [8 empty] | 間隔 |  |  | 測定者
設計基準値 | [8 empty] | 作業機械名 |  |  |  |  | 作成者
月日 |  |  | 試験 番号 | 測定値 |  |  |  | 計 Σ |  | 平均値 X |  | 移動範囲 Rs | 測定値内 の範囲 Rm |  |  | X±E2・Rs =
|  |  |  | a | b | c | d | [8 empty] | D4・Rs =
|  |  | 1 | [12 empty] | D4・Rm =
2
|  |  | 3 | [13 empty] | X |  | Rs | Rm
|  |  | 4 | [11 empty] | 平均 |  | X = |  | Rs= | Rm=
|  |  | 5 | [11 empty] | 累計
|  |  | 小計 | [11 empty] | 小計
|  |  | 6 | [12 empty] | X±E2・Rs =
|  |  | 7 | [12 empty] | D4・Rs = D4・Rm =
|  |  | 8 | [11 empty] | 平均 |  | X = |  | Rs = | Rm=
|  |  | 小計 | [11 empty] | 累計
小計
|  |  | 9 | [12 empty] | X±E2・Rs =
|  |  | 10 | [12 empty] | D4・Rs =
|  |  | 11 | [12 empty] | D4・Rm =
|  |  | 12 | [11 empty] | 平均 |  | X = |  | Rs= | Rm =
|  |  | 13 | [11 empty] | 累計
|  |  | 小計 | [11 empty] | 小計
|  |  | 14 | [12 empty] | X±E2・Rs =
|  |  | 15 | [12 empty] | D4・Rs =
|  |  | 16 | [12 empty] | D4・Rm =
17
18
|  |  | 19 | [11 empty] | 平均 |  | X = |  | Rs = | Rm =
|  |  | 20 | [11 empty] | 累計
|  |  | 小計 | [11 empty] | 小計
記 事 | [14 empty] | n |  | d2 |  | D4 | E2
[15 empty] | 2 |  | 1.13 |  | 3.27 | 2.66
[15 empty] | 3 |  | 1.69 |  | 2.57 | 1.77
[15 empty] | 4 |  | 2.06 |  | 2.28 | 1.46
[15 empty] | 5 |  | 2.33 |  | 2.11 | 1.29
注） | １．規格限界、設計基準値は設計図書に定められた値を記入する。 ２．管理限界線の引直しは5-3-5-7-10-10-10方式による。
| （備考） 管理限界計算のための予備データの区間を示す。 |  |  |  |  | 管理限界計算のための予備データの区間を示す。 上記の管理限界を運用する区間を示す。
３．以下、最近20個（平均値 x を1個とする）のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。

## 6-2
様式 ６-２
X - Rs - Rm管理データシートの２
月日 |  | 試験 番号 |  | 測定値計 |  |  |  |  | 平均値 X | 移動範囲 Rs | 測定値内 の範囲 Rm | X±E2・Rs = D4・Rs = D4・Rm =
|  |  |  | a | b | c | d | Σ
[13 empty] | X | Rs | Rm
[12 empty] | 平均 | X = | Rs = | Rm =
累計
|  | 小計 | [9 empty] | 小計
X±E2・Rs = D4・Rs = D4・Rm =
[12 empty] | 平均 | X = | Rs = | Rm =
累計
|  | 小計 | [9 empty] | 小計
X±E2・Rs = D4・Rs = D4・Rm =
[12 empty] | 平均 | X = | Rs = | Rm =
累計
|  | 小計 | [9 empty] | 小計
X±E2・Rs = D4・Rs = D4・Rm =
[12 empty] | 平均 | X = | Rs = | Rm =
累計
|  | 小計 | [9 empty] | 小計
記 事 | [11 empty] | n | d31 | D4 | E3
[12 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[12 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[12 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[12 empty] | 5 | 2.33 | 2.11 | 1.29
注） | １．管理限界線の引直しは5-3-5-7-10-10-10方式による。
| （備考） 管理限界計算のための予備データの区間を示す。 |  |  |  |  | 管理限界計算のための予備データの区間を示す。 上記の管理限界を運用する区間を示す。
２．以下、最近20個（平均値 x を1個とする）のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。

## ７
様式 ７
X - Rs - Rm管理図
設計基準値 |  | 工事名 |  |  | 事業所名
名称 |  | 日標準量 |  |  | 期間 | 自 | 年 月 日
品質特性 |  | 規格値限界 |  | 上限値 |  | 至 | 年 月 日
測定単位 |  |  |  | 下限値 | 受注会社名
測定方法 |  | 試料 |  | 大きさ | 現場代理人
作業機械名 |  |  |  | 間隔 | 測定者
X
Rs
Rm
組の番号
記事
注） | １．管理図は、別紙X-Rs-Rm管理データシートから記入する。 ２．記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。