## 記入例
橋梁補修履歴カード
補修工事調書
| 項 目 |  | 対 策 内 容
① | 発注者 |  | 10 宮古土木センター
② | 担当者 |  | 道路環境課 ○○○チーム 役職 ： ▲▲▲ 氏名 ： ○○○ □□□
③ | 路線名 |  | 一般国道○○○号
④ | 橋梁名 （フリガナ） |  | ○○○橋 |  |  | （ マルマルバシ ）
⑤ | 橋梁概要 |  | 橋長 ○○ｍ 、幅員 6.0（9.5）ｍ 、鋼３径間連続非合成鈑桁橋
⑥ | 工事名 |  | 平成○○年度 |  | ○○橋他補修工事
| 対策工事の概要 （200字程度以内） |  | ・○○橋の第1径間において、活荷重の繰返し作用による疲労により発生したRC床版のひび割れ対策として、鋼板接着工法（厚さ4.5mm）、ひびわれ注入を行った。 ・主桁の再塗装、A1橋台のアルカリ骨材反応等に対して補修を行った。
⑦
⑧ | 工事費（千円） |  | 120000 |  | （ 交付金 ） |  | 付表-1 補修・補強工法表
⑨ | 橋梁下条件 |  | 一級河川北上川水系 北上川 |  |  |  | 補修系メニュー | 補強系メニュー
⑩ | 施工会社 |  | ◇◇工事株式会社 代理人：□□□ 電話：019－○○○－△△△△ |  |  |  | 舗装補修工（切削オーバーレイ） | 上面コンクリート増厚工法
⑪ | 補修・補強年月日 |  | 2015-03-20 |  | 2015-03-20 | ※完成年月日を記入 | 舗装補修工（打替え工） | 下面コンクリート増厚工法
⑫ | 設計会社 |  | ◆◆◆コンサルタント（株） 担当技術者：□□□ 電話：019－○○○－△△△△ |  |  |  | 床版防水工（シート式） | RC巻立工法
⑬ | 設計活荷重 |  | B活荷重 |  |  |  | 床版防水工（塗膜式） | 壁増設
⑭ | 適用示方書 |  | 平成８年道路橋示方書 Ⅰ共通編、Ⅲコンクリート橋編 |  |  |  | 歩車道境界補修工（縁石補修工） | 支持点増設工法
| 工事内訳 （※別シートの付表-1参照） |  | 径間番号 | 部位・部材区分 | 詳細部材 | 補修・補強工法 | 地覆補修工 | 鋼板巻立工法
|  | 1 | 1 | 床版 | A1～P1 | 鋼板接着工法 | U（V）カット（充填）工法 | 鋼板接着工法
|  | 2 | 1 | 床版 | P1～P2 | ひびわれ注入工法 | 床版補修工（全面打替え工法） | 炭素繊維シート巻立工法
|  | 3 | 1 | 主桁 | G1、G4 | 再塗装 | 床版補修工（部分打替え工法） | 炭素繊維シート接着工法
|  | 4 | 1 | 橋台 | A2 | 断面修復工法（プレパックド工法） | 床版補修工（プレキャスト床版） | アラミド繊維シート巻立工法
|  | 5 | 1 | 排水ます |  | その他 | 床版補修工（断面修復工） | アラミド繊維シート接着工法
⑮ |  | 6 |  |  |  |  | 床版補修工（ひびわれ注入） | 外ケーブル工法
|  | 7 |  |  |  |  | 表面保護工法（表面被覆工法） | 内ケーブル工法
|  | 8 |  |  |  |  | 表面保護工法（表面処理工法） | 地中壁・梁増設工法
|  | 9 |  |  |  |  | 表面保護工法（埋設型枠工法） | 杭・フーチング増設工法
|  | 10 |  |  |  |  | 伸縮装置補修工（取替） | 地盤改良工法
|  | 11 |  |  |  |  | 伸縮装置補修工（補修） | 鋼矢板締切工法
|  | 12 |  |  |  |  | 排水施設補修工（集水桝含む） | 根固め工法
| 再塗装仕様 | 下塗り | エポキシ樹脂下塗り塗料 |  |  | 500m2（桁端部）、1000ｍ2（桁端部以外） | 橋梁防護柵修繕工（取替） | グランドアンカー工法
⑯ |  | 中塗り | ポリウレタン樹脂用中塗り塗料 |  |  | 500m2（桁端部）、1000ｍ2（桁端部以外） | 橋梁防護柵修繕工（部分取替） | 拡幅
|  | 上塗り | ポリウレタン樹脂上塗り塗料 |  |  | 500m2（桁端部）、1000ｍ2（桁端部以外） | 橋梁防護柵修繕工（再塗装） | 架替え
|  | 素地調整 | ３種ケレン、１種ケレン |  |  | １種ケレン 500m2（桁端部）、３種ケレン 1000ｍ2（桁端部以外） | 塗装塗替え（主桁等） | 落橋防止装置工
⑰ | 調書作成年月日 |  | 2015-03-20 |  | 2015-03-20 |  | ひびわれ注入（主桁等） | 変移制限装置工
⑱ | 備考 |  | ・Ｇ２、Ｇ３の塗装は未実施。Ｇ１、Ｇ４と比較すると軽微ではあるものの劣化が進行しており、かつ、補修設計においても計上されていることより今後の補修の検討が必要。 ・補強工事と同工事により実施。 |  |  |  | 断面修復工法（打換え工法） | 桁連結工
| （残工事、次回工事への申し送り事項、その他留意事項等を記載） | [5 empty] | 断面修復工法（吹付工法）
断面修復工（パンチング工法）
断面修復工法（プレパックド工法）
|  |  |  | 01 盛岡広域振興局土木部 |  |  | ストップホール工法
|  |  |  | 02 岩手土木センター |  |  | 添設補強工法
|  |  |  | 03 県南土木部 |  |  | 溶接補修工法
|  |  |  | 04 花巻土木センター |  |  | 添接板高力ボルト締付工法
|  |  |  | 05 北上土木センター |  |  | ボルト交換工
|  |  |  | 06 遠野土木センター |  |  | 支承補修（取替）
|  |  |  | 07 一関土木センター |  |  | 支承補修（溶射）
|  |  |  | 08 千厩土木センター |  |  | 支承補修（再塗装）
|  |  |  | 09 沿岸土木部 |  |  | 防錆工法
|  |  |  | 10 宮古土木センター |  |  | 電気化学的補修（脱塩工法）
|  |  |  | 11 岩泉土木センター |  |  | 電気化学的補修（再アルカリ化工法）
|  |  |  | 12 大船渡土木センター |  |  | 電気防食工法
|  |  |  | 13 県北土木部 |  |  | ひびわれ注入（下部構造）
|  |  |  | 14 二戸土木センター |  |  | 断面修復工法（下部構造）
|  |  |  | 15 本庁 |  |  | 構造物打替え工（下部構造）
洗掘対策工
|  |  |  | 20 その他 |  |  | その他の工法 | その他の工法
[7 empty] | 記入事項なし | 記入事項なし
[7 empty] | 不明 | 不明
Formulas:
詳細部材 = [一級河川北上川水系 北上川]
発注者記入
受注者記入
（不明な内容は空欄とする）
Note on E15: ・補強と補修が１つの工事に含まれている場合 ・複数の橋が１つの工事に含まれている場合 ⇒金額を按分して表示する

## 付表-1
付表-1 補修・補強工法表
補修系メニュー | 補強系メニュー
舗装補修工（切削オーバーレイ） | 上面コンクリート増厚工法
舗装補修工（打替え工） | 下面コンクリート増厚工法
床版防水工（シート式） | RC巻立工法
床版防水工（塗膜式） | 壁増設
歩車道境界補修工（縁石補修工） | 支持点増設工法
地覆補修工 | 鋼板巻立工法
U（V）カット（充填）工法 | 鋼板接着工法
床版補修工（全面打替え工法） | 炭素繊維シート巻立工法
床版補修工（部分打替え工法） | 炭素繊維シート接着工法
床版補修工（プレキャスト床版） | アラミド繊維シート巻立工法
床版補修工（断面修復工） | アラミド繊維シート接着工法
床版補修工（ひびわれ注入） | 外ケーブル工法
表面保護工法（表面被覆工法） | 内ケーブル工法
表面保護工法（表面処理工法） | 地中壁・梁増設工法
表面保護工法（埋設型枠工法） | 杭・フーチング増設工法
伸縮装置補修工（取替） | 地盤改良工法
伸縮装置補修工（補修） | 鋼矢板締切工法
排水施設補修工（集水桝含む） | 根固め工法
橋梁防護柵修繕工（取替） | グランドアンカー工法
橋梁防護柵修繕工（部分取替） | 拡幅
橋梁防護柵修繕工（再塗装） | 架替え
塗装塗替え（主桁等） | 落橋防止装置工
ひびわれ注入（主桁等） | 変移制限装置工
断面修復工法（打換え工法） | 桁連結工
断面修復工法（吹付工法）
断面修復工（パンチング工法）
断面修復工法（プレパックド工法）
ストップホール工法
添設補強工法
溶接補修工法
添接板高力ボルト締付工法
ボルト交換工
支承補修（取替）
支承補修（溶射）
支承補修（再塗装）
防錆工法
電気化学的補修（脱塩工法）
電気化学的補修（再アルカリ化工法）
電気防食工法
ひびわれ注入（下部構造）
断面修復工法（下部構造）
構造物打替え工（下部構造）
洗掘対策工
その他の工法 | その他の工法
記入事項なし | 記入事項なし
不明 | 不明