## 様式43
様式-43
工 事 打 合 簿
工 事 名 |  | ●●工事
発 議 者 |  | □発注者 ■受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  | 平成ＸＸ年ＹＹ月ＺＺ日
発議事項 |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出
■その他（ 請求 ）
遠隔地からの資材調達に要する輸送費に係る契約変更の請求について
●●工事について、運用基準 ３(2) に基づき請求します。
提出書類
様式１：（１規格分及び使用証明資料）
①生コンクリート 18-8-40-55
様式２：（１規格分及び使用証明資料）
②砕石 C-40
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
回 答 者 |  | □発注者 □受注者 |  |  |  | 回答年月日 |  | 平成ｘｘ年ｙｙ月ｚｚ日
回答事項 |  | □指示 □承諾 □協議 ■通知 □受理
□了解 □提出 □報告 □届出
□その他（ ）
回答（案）
請求のあった資材について、下記のとおり契約変更の対象とします。
なお、請負代金の変更額については、契約変更において協議します。
変更対象内容
①生コンクリート 18-8-40-55 → 一部を盛岡地区単価に変更し輸送費を計上する。
②砕石 C-40 → 全部を遠野地区の単価に変更し輸送費を計上する。
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
|  |  | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任（監理） 技 術 者