東日本大震災津波からの復興に向けた取組状況（H25.1.18現在）

| 課 題 | 現在の対応状況 | 今後の対応方向 |
| --- | --- | --- |
| １ 防災及び減災の啓発 | ※ 今年度、生徒、住民及び自治体職員等約３千人を対象に防災セミナーを開催 |  |
|  | ○ 津波防災出前講座 ・ 久慈地域の12の小中学校の生徒を対象に開催（5～11月） 講師：振興局土木部職員 実績：計1383人 ○ 防災･減災トップセミナー ・ 久慈地域の市町村長、幹部職員等を対象に開催（10/29～30） 講師：放送大学岩手学習センター 齋藤徳美 所長 実績：計61人 ○ 防災啓発市民セミナー ・ 久慈地域の住民を対象に開催（11/16） 講師：(有)ウィルビー 志村尚一 代表取締役 実績：約200人 ○ 明日の防災リーダーセミナー ・ 久慈地域の5つの高等学校の生徒を対象に開催（10～2月） 講師：岩手大学 堺茂樹 教授 実績：3校1087人、予定：1校176人（1/23久慈高） 講師： 齋藤徳美 所長 予定：1校136人（2/15大野高） ○ 職員のための危機管理セミナー ・ 県北管内の市町村、消防署、警察署及び振興局の職員を対象に開催（1/17） 講師：県総務部総合防災室 小山雄士 室長 実績：約100人 |  |
| ２ 水産業の再建 （被災施設） 製氷貯氷施設 ６ 食品加工場等 ５ | ※ 久慈の製氷貯氷施設が完成、来月は普代。大消費地での販路維持･拡大に取組む。 |  |
|  | ○ 製氷貯氷施設 ・ 操業再開：6施設中3施設（久慈、普代、野田） ・ 施設の完成：久慈市（H24.12月） ○ 食品加工場等 ・ 操業再開：5施設中3施設（久慈3施設） ○ 販路の維持･拡大 ・ ＪＡシンセラ（6月、10月） ・ イオン（7月） ・ イトーヨーカドー（7月） ・ いわて生協（5月、9月、10月） ・ 県内水産･産業祭り（7月、9月、10月、12月） | ○ 製氷貯氷施設 ・ 普代村漁協（H25.2月） ・ 洋野町 ○ 食品加工場等 ・ 普代村漁協 ・ 久慈市漁協 ○ 販路の維持･拡大 ・ 漁協,市町村等と連携した大消費地での販売促進活動 関西圏 2月 首都圏 2月 |
| ３ 商工業・観光 | ※ 集客力の高い催事への出展による久慈地域の観光ＰＲと地元企業の販路拡大 |  |
|  | ○ ふるさと祭り東京2013（1/12～1/20） ・ 主 催：ふるさと祭り東京実行委員会（フジＴＶ、文化放送、東京ドーム） ・ 場 所：東京ドーム（全国のご当地の祭りとグルメが集結） ・ 出展等：久慈地域は八戸地域と連携し、開催中の「北のコナモン博覧会」、観光地としての「八戸･北いわて」をＰＲ。まめぶ汁、山ぶどうチーズケーキ等も出品。 ○ スーパーマーケットトレードショー2013（2/13～2/15） ・ 主 催：（社）新日本スーパーマーケット協会 ・ 場 所：東京ビッグサイト（食品流通、小売業者の情報収集と商談の促進） ・ 出展等：久慈市冷凍水産加工業協同組合を始めとする６者が参加予定 ○ 北東北３県域アパレル企業ビジネスマッチングフォーラム（2/19） ・ 主 催：県北広域振興局、（財）いわて産業振興センター（青森県、秋田県等が共催） ・ 場 所：二戸パークホテル（アパレル関連取引の促進） ・ 出展等：北東北３県のアパレル製造企業及び首都圏等のアパレル発注企業 |  |

| ４ 最近の主な動き | 生活支援関係 ① 1月21日（月）～ 「かるしお（減塩）栄養教室」等の開催（野田村他） ・ 久慈保健所が国立循環器病研究センター監修による「かるしお（減塩）レシピ」を作成し、野田村の仮設住宅等で栄養教室を開催。また、管理栄養士による講話と軽体操を併せて実施。 ・ 全8回開催予定で、第１回目は1月21日の11時45分～13時に野田村総合センターで開催。 商工･雇用関係 ② 1月15日（火） コーキ㈱のコールセンター立地協定書調印式（久慈市） ・ 野田村出身の岡本貴史氏が代表取締役を務めるコーキ㈱（本社：東京）は、久慈地域の雇用の受け皿を創出するため、久慈市にコールセンター業務等を行う事務所を開設。今月24日から従業員5人体制で操業を開始し、3年後には40人まで増やす計画。 基盤整備関係 ③ 12月21日（金）、22日（土） 三陸沿岸道路の用地調査結果の確認会（洋野町） ・ 国土交通省三陸国道事務所が三陸沿岸道路（八戸～仙台）のうち、用地調査が完了した洋野町角浜地区の2.9kmについて、地権者を対象に調査結果の確認会を開催。 ・ 今後、用地補償の協議を行い、４月以降に一部着工の予定。 ④ 1月中旬 前浜地区の防潮堤復旧工事に係る追加工事を契約（野田村） ・ 昨年9月から野田村の前浜地区防潮堤復旧工事（仮設工及び地盤改良工事）を実施（復旧延長1,340ｍのうち170ｍ分）。追加工事の契約は、100ｍ分。 ⑤ 1月29日（火） 米田地区海岸等の防潮堤復旧計画の説明会開催（野田村） ・ 野田村の米田地区海岸及び広内海岸の防潮堤嵩上げ計画について、振興局土木部主催による住民を対象とした説明会を開催。 時間：18時～19時30分 場所：野田村生涯学習センター エネルギー関係 ⑥ 12月下旬 久慈国家石油備蓄基地の地上施設の復旧工事がほぼ完了（久慈市） ・ 地上施設の主要部分がほぼ完成し、試験運転実施中。今年度中に貯蔵･維持管理機能が回復する見通し。 ・ 今後は、大型タンカーを受け入れる係留設備等の海域施設の復旧、津波対策として非常用発電設備等の工事が予定されており、平成25年度末に完全復旧の見通し。 ⑦ １月17日（木） いわて沿岸北部海洋再生可能エネルギー研究会（洋野町） ・ 当研究会（座長：豊島県大総合政策学部長）は、行政機関、県大、地域の漁協及び商工会等で構成され、県沿岸北部海域の海洋再生可能エネルギーの調査、研究、利活用方策を検討。 ・ 第3回目となる今回は、洋上ウインドファーム事業化可能性調査の報告等について研究。 ⑧ 1月29日（火） 角浜のメガソーラー建設工事に係る起工式（洋野町） ・ 洋野町の角浜共有地及び旧平内工業団地用地27haの敷地で東北最大級の出力1万キロワットを発電する計画。H26年3月の施設完成、同年4月の事業開始を目指す。 イベント関係 ⑨ 1月1日（火） 三陸鉄道の「初日の出号」の運行（久慈～普代） ・ 2012年は、久慈～陸中野田の運行であったが、2013年は震災前と同じく、野田玉川駅のホ ームで初日の出を拝み、普代村の鵜鳥神社に初詣をするコースを運行。 ⑩ 1月10日（木）～ 京王百貨店で陸中野田駅の駅弁の実演販売（野田村） ・ 京王百貨店（新宿店）で「第48回有名駅弁と全国うまいもの大会」（1/10～1/22）が開催 され、250を超える駅弁が集結。昨年１万食以上を売り上げ第６位になった「北三陸野田村鮭いくら弁当」（陸中野田駅）は、今大会、ホタテとワカメも加え1,200円で1/16まで販売。 ⑪ 1月25日（金） 義経北行伝説セミナーの開催（普代村） ・ 郷土をより深く理解し、将来に向けて復興に邁進するきっかけづくりのため、普代村商工 会主催による人気作家 平谷美樹（ひらやよしき）氏の講演会。参加費無料。 時間：午後4時30分～ 場所：普代村自然休養村管理センター |
| --- | --- |