## 企業局（５億円未満）
令和８年度 県営建設工事発注見通し 企業局（５億円未満） | [9 empty] | 令和８年７月１日現在
№ | 管内 | 所 属 | 工 事 名 | 工事種別 | 工事場所 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札方式 | 公 告 予定月 | 概算額 （税込）
335 | 企業局 | 企業局 | 施設総合管理所 建屋ほか改修工事 | 建築一式工事 | 盛岡市 | 約15カ月 | 建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式 | 条件付 | 令和８年９月 | １億円以上 ５億円未満
336 | 企業局 | 企業局 施設総合管理所 | 岩洞第一発電所天井クレーン補修工事 | 機械設備工事 | 盛岡市 | 約５カ月 | 天井クレーン補修 一式 | 随意契約 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
337 | 企業局 | 企業局 施設総合管理所 | 岩洞第一発電所電話交換機更新工事 | 通信設備工事 | 盛岡市 | 約７カ月 | 電話交換機更新 一式 | 条件付 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
338 | 企業局 | 企業局 施設総合管理所 | 岩洞第一発電所 取引計器用変成器（１Ｌ）撤去ほか工事 | 電気設備工事 | 盛岡市 | 約５カ月 | 取引計器用変成器撤去 一式 取引計器用変成器用架台撤去 一式 取引計器用変成器用架台据付 一式 | 随意契約 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
339 | 企業局 | 企業局 施設総合管理所 | 岩洞第一発電所 岩洞堰堤防護柵塗装工事 | 塗装工事 | 盛岡市 | 約７カ月 | 岩洞堰堤防護柵塗装工 800ｍ2 | 条件付 | 令和８年７月 | 2,500万円以上5,000万円未満
340 | 企業局 | 企業局 施設総合管理所 | 岩洞第二発電所 水圧鉄管内外面ほか塗装工事 | 塗装工事 | 盛岡市 | 約６カ月 | 岩洞第二発電所水圧鉄管内外面塗装工 2,000ｍ2、水槽マックバニーサイフォン塗装工 80ｍ2、北ノ又発電所ドラフト塗装工 一式、仮設工 一式 | 条件付 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
341 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 仙人発電所排水ポンプ盤更新ほか工事 | 電気設備工事 | 北上市 | 約８カ月 | 排水ポンプ盤更新 一式 水位計・油膜検知器更新 一式 シェットポンプ盤移設 一式 | 条件付 | 令和８年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満
342 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第一浄水場３－１工区ほか舗装復旧工事 | 舗装工事 | 北上市 | 約４カ月 | R7工事施工箇所の本復旧を行うもの。 3-1工区舗装復旧 延長443ｍ 3-2工区舗装復旧 延長522ｍ | 条件付 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
343 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第二浄水場電気防食装置更新工事【第三電防】 | 電気設備工事 | 金ケ崎町 | 約７カ月 | 直流電源装置 一式 電極電流調整器 一式 引込開閉器盤 一式 電線、配管類 一式 | 随意契約 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
344 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第二浄水場電気防食装置更新工事【第一電防】 | 電気設備工事 | 北上市 | 約７カ月 | 直流電源装置 一式 電極電流調整器 一式 引込開閉器盤 一式 電線、配管類 一式 | 随意契約 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
345 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第三浄水場浄水池ほかゲート更新工事 | 鋼工作物工事 | 北上市 | 約12カ月 | 着水井流入弁 一式 No.１沈殿池流入弁 一式 【R8-R9債務負担工事】 | 条件付 | 令和８年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満
346 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第二浄水場加圧脱水機ろ布補修ほか工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 約６カ月 | ろ布交換 一式 その他小修繕 一式 | 随意契約 | 令和８年９月 | 2,500万円未満
347 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第三浄水場沈殿池流出弁補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 約12カ月 | 沈殿池流出弁開閉器修繕 一式 No.１沈殿池流出弁、No.２沈殿池流出弁 【R8-R9債務負担工事】 | 条件付 | 令和８年８月 | 2,500万円未満
348 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第三浄水場脱水機棟重量シャッター更新工事 | 建築一式工事 | 北上市 | 約４カ月 | 重量シャッター更新 一式 | 条件付 | 令和８年７月 | 2,500万円未満
349 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第三浄水場Ｎo.１取水ポンプほか補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 令和10年３月15日まで | 取水ポンプ補修 一式 電動弁・逆止弁・揚水菅補修 一式 | 条件付 | 令和８年11月 | 2,500万円以上5,000万円未満
350 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第三浄水場取水口エアチャンバー更新工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 令和10年３月15日まで | エアチャンバー更新 一式 | 条件付 | 令和８年11月 | 2,500万円以上5,000万円未満
351 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 県南施設管理所空調設備更新工事 | 管設備工事 | 北上市 | 令和９年２月26日まで | 空調設備更新 一式 | 条件付 | 令和８年７月 | 5,000万円以上 １億円未満
352 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第二浄水場中央設備光回線化工事 | 通信設備工事 | 北上市 | 令和10年３月15日まで | 中央設備光回線化工事 一式 | 随意契約 | 令和８年12月 | 2,500万円未満
353 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第二浄水場ほか２池フロキュレータほか補修工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 令和９年２月26日まで | フロキュレータ補修 一式 急速撹拌機補修 一式 空気圧縮機更新 一式 | 条件付 | 令和８年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満
354 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 第二浄水場ほかPAC貯留槽配管補修ほか工事 | 機械設備工事 | 北上市 | 令和８年12月28日まで | ＰＡＣ貯留槽配管補修 一式 ＰＡＣ・ＮaＯＨ貯留槽補修ほか 一式 | 条件付 | 令和８年８月 | 2,500万円以上5,000万円未満
355 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 金ケ崎ろ過施設（第二期）逆洗ブロワ更新ほか工事 | 機械設備工事 | 金ケ崎町 | 令和９年２月26日まで | 逆洗ブロワ補修 一式 逆洗ポンプ補修 一式 | 条件付 | 令和８年８月 | 2,500万円未満
356 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 胆沢第二発電所Wi-Fi環境構築工事 | 通信設備工事 | 奥州市 | 約６カ月 | Ｗi-Ｆi環境構築 一式 | 随意契約 | 令和８年８月 | 2,500万円未満
357 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 仙人発電所保守支援装置導入工事 | 電気設備工事 | 北上市 | 令和10年２月28日まで | 親局ＰＣ（県南） 一式、子局ＰＣ（発電所） 一式、中継盤 一式 | 条件付 | 令和８年８月 | １億円以上 ５億円未満
358 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 仙人発電所所内操作盤改修工事 | 電気設備工事 | 北上市 | 令和10年２月28日まで | 所内操作盤改造（機能増設） 一式 | 随意契約 | 令和８年８月 | 2,500万円未満
359 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 仙人発電所遠制情報中継盤設置工事 | 電気設備工事 | 北上市 | 令和10年２月28日まで | 遠制情報中継盤更新 一式 | 随意契約 | 令和８年９月 | 2,500万円以上5,000万円未満
360 | 企業局 | 企業局 県南施設管理所 | 仙人発電所発電所擁壁補修工事 | 土木工事 | 北上市 | 約５カ月 | ひび割れ補修工（充てん工法） １構造物 ひび割れ補修工（低圧注入工） １構造物 | 条件付 | 令和８年７月 | 2,500万円未満