## 整備計画
農山漁村地域整備計画
計画の名称
食と緑の創造県いわて森林基盤整備計画（第4期）
計画策定主体
岩手県
対象市町村
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町（33市町村）
計画の期間
令和7年度～令和11年度（5年間）
計画の目標
本県では、少子高齢化・過疎化などにより地域コミュニティの持つ機能が低下している。特に中山間、県北・沿岸地域において、所得水準が低く、人口減少が著しい。また、大雨等で山地災害が毎年のように発生し、人家、道路、漁場等に被害をもたらしており、これらの地域の所得向上及び生活環境の改善が急務となっている。 一方、本県は広大な森林面積を持つ森林県であることから、この恵まれた森林資源を有効に活用することで、県産材の供給量を増大させ、地域経済の活性化を図る。さらに、適切な森林の整備により山地災害防止機能等を高度に発揮するとともに、山地に起因する自然災害に対して防災対策等を推進し、県民が安心して暮らせる社会を確立する。
定量的指標
1 〔森林整備事業〕県産材供給量(当該交付金実施市町村分・推定値) 令和７年度 1,102千m3 → 令和11年度 1,135千m3(103％) 2 〔森林整備事業〕林道橋梁等の点検診断・保全整備実施率（100％） 3 〔治山事業〕山地災害防止機能が新たに確保された集落数及び強化された集落数 （確保）令和７年度 973地区 → 令和11年度 983地区、（強化）45集落
対象事業
別紙のとおり

## （別紙）対象事業
（別紙）
農山漁村地域整備計画の対象事業
| 事業名 |  |  |  |  | 計画期間内 |  |  |  | 計画期間内
|  | 事業型 | 事業箇所名 | 事業実施主体 | 関係市町村 | の事業内容 | 工期 |  |  | の総事業費 | 費用対効果 |  | 備考
|  |  | （地区名） |  |  | （工種及び数量） |  |  |  | （千円）
1 | 森林整備事業 | 機能回復整備事業 | 北上川上流 | 市町村、森林組合 | 盛岡市、滝沢市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町 | 花粉発生源植替え 5.0ha | R7 | ～ | R11 | 27000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入 |  | 造林計 | 135000
2 | 森林整備事業 | 機能回復整備事業 | 馬淵川上流 | 市町村、森林組合 | 八幡平市、葛巻町、二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 | 花粉発生源植替え 5.0ha | R7 | ～ | R11 | 27000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
3 | 森林整備事業 | 機能回復整備事業 | 北上川中流 | 市町村、森林組合 | 花巻市、北上市、西和賀町、奥州市、金ヶ崎町、一関市、平泉町、遠野市 | 花粉発生源植替え 5.0ha | R7 | ～ | R11 | 27000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
4 | 森林整備事業 | 機能回復整備事業 | 大槌・気仙川 | 市町村、森林組合 | 釜石市、大槌町、大船渡市、陸前高田市、住田町 | 花粉発生源植替え 5.0ha | R7 | ～ | R11 | 27000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
5 | 森林整備事業 | 機能回復整備事業 | 久慈・閉伊川 | 市町村、森林組合 | 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、久慈市、普代村、野田村、洋野町 | 花粉発生源植替え 5.0ha | R7 | ～ | R11 | 27000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
6 | 森林整備事業 | 育成林整備事業 | 畑福 | 岩手県 | 葛巻町 | 林道開設1,188m | R7 | ～ | R11 | 308926 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
7 | 森林整備事業 | 育成林整備事業 | 翁沢 | 岩手県 | 西和賀町 | 林道開設949m | R7 | ～ | R11 | 215382 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
8 | 森林整備事業 | 育成林整備事業 | 渋梨一ノ渡 | 岩手県 | 大槌町 | 林道開設909m | R7 | ～ | R11 | 377764 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
9 | 森林整備事業 | 育成林整備事業 | 牛伏高徳 | 岩手県 | 宮古市 | 林道開設568m | R7 | ～ | R11 | 408772 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
10 | 森林整備事業 | 育成林整備事業 | 朴舘 | 岩手県 | 一戸町 | 林道開設1,316m | R7 | ～ | R11 | 276038 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
11 | 森林整備事業 | 育成林整備事業 | 黒滝 | 岩手県 | 奥州市 | 林道開設257m | R7 | ～ | R11 | 209448 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
12 | 森林整備事業 | 育成林整備事業 | 三田貝 | 岩手県 | 岩泉町 | 林道開設1,160m | R7 | ～ | R11 | 414823 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
13 | 森林整備事業 | 林道改良事業 | 桐木 | 一関市 | 一関市 | 橋梁改良5ｍ | R7 | ～ | R8 | 17157 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
14 | 森林整備事業 | 林道改良事業 | 黒崎峠 | 岩手県 | 釜石市 | 林道改良628m | R7 | ～ | R8 | 39000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
15 | 森林整備事業 | 林道改良事業 | 豊峰沢 | 宮古市 | 宮古市 | 橋梁改良7ｍ | R7 | ～ | R8 | 18000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
16 | 森林整備事業 | 林道改良事業 | 矢越 | 一関市 | 一関市 | 橋梁改良11ｍ | R8 | ～ | R10 | 20000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
17 | 森林整備事業 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 鷹ノ巣・鰻沢 | 岩手県 | 葛巻町 | 林道開設2,411m | R7 | ～ | R11 | 628611 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
18 | 森林整備事業 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 安孫・平糠 | 岩手県 | 葛巻町・一戸町 | 林道改築845m | R7 | ～ | R11 | 666885 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
19 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 盛岡市管内 | 盛岡市 | 盛岡市 | 橋梁点検診断16橋 | R7 | ～ | R8 | 11956 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
20 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 紫波町管内 | 紫波町 | 紫波町 | 橋梁点検診断1橋 | R7 | ～ | R7 | 858 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
21 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 葛巻町管内 | 葛巻町 | 葛巻町 | 橋梁点検診断12橋 | R7 | ～ | R7 | 4180 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
22 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 岩手町管内 | 岩手町 | 岩手町 | 橋梁点検診断2橋 | R7 | ～ | R7 | 770 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
23 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 奥州市管内 | 奥州市 | 奥州市 | 橋梁点検診断13橋 | R7 | ～ | R7 | 3002 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
24 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 遠野市管内 | 遠野市 | 遠野市 | 橋梁点検診断14橋 | R7 | ～ | R7 | 3248 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
25 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 一関市管内 | 一関市 | 一関市 | 橋梁点検診断3橋 | R7 | ～ | R7 | 1300 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
26 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 釜石市管内 | 釜石市 | 釜石市 | 橋梁点検診断9橋 トンネル1本 | R7 | ～ | R7 | 9999 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
27 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 大船渡市管内 | 大船渡市 | 大船渡市 | 橋梁点検診断5橋 | R7 | ～ | R7 | 1582 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
28 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 陸前高田市管内 | 陸前高田市 | 陸前高田市 | 橋梁点検診断15橋 | R7 | ～ | R7 | 4686 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
29 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 住田町管内 | 住田町 | 住田町 | 橋梁点検診断10橋 | R7 | ～ | R7 | 1356 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
30 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 宮古市管内 | 宮古市 | 宮古市 | 橋梁点検診断59橋 | R7 | ～ | R7 | 26950 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
31 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 岩泉町管内 | 岩泉町 | 岩泉町 | 橋梁点検診断83橋 トンネル5本 | R7 | ～ | R7 | 15081 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
32 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 久慈市管内 | 久慈市 | 久慈市 | 橋梁点検診断30橋 | R7 | ～ | R7 | 10670 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
33 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 洋野町管内 | 洋野町 | 洋野町 | 橋梁点検診断4橋 | R7 | ～ | R7 | 2035 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
34 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 九戸村管内 | 九戸村 | 九戸村 | 橋梁点検診断3橋 | R7 | ～ | R7 | 1320 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
35 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 雫石町管内 | 雫石町 | 雫石町 | 橋梁点検診断８橋 | R8 | ～ | R8 | 10200 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
36 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 金ケ崎町管内 | 金ケ崎町 | 金ケ崎町 | 橋梁点検診断１橋 | R8 | ～ | R8 | 1400 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
37 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 与市松 | 葛巻町 | 葛巻町 | 保全整備5ｍ | R7 | ～ | R7 | 7315 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
38 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 平沢 | 宮古市 | 宮古市 | 保全整備15ｍ | R7 | ～ | R8 | 10500 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
39 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | 赤川 | 久慈市 | 久慈市 | 保全整備12ｍ | R7 | ～ | R7 | 7790 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
40 | 森林整備事業 | 林道点検診断・保全整備事業 | つなぎ沢 | 久慈市 | 久慈市 | 保全整備5ｍ | R7 | ～ | R7 | 3540 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入 |  | 林道計 | 3740544
41 | 治山事業 | 予防治山事業 | 綱取 | 岩手県 | 盛岡市 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 40893 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
42 | 治山事業 | 予防治山事業 | 日吉(2) | 岩手県 | 久慈市 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 49828 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
43 | 治山事業 | 予防治山事業 | 切伏 | 岩手県 | 遠野市 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 23668 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
44 | 治山事業 | 予防治山事業 | 中倉 | 岩手県 | 一関市 | 山腹工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 22500 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
45 | 治山事業 | 予防治山事業 | 泉沢 | 岩手県 | 西和賀町 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 63820 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
46 | 治山事業 | 予防治山事業 | 繋 | 岩手県 | 山田町 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 37713 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
47 | 治山事業 | 予防治山事業 | 大沢日蔭 | 岩手県 | 岩泉町 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 40231 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
48 | 治山事業 | 予防治山事業 | 中の浜 | 岩手県 | 宮古市 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 50000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
49 | 治山事業 | 予防治山事業 | 和野 | 岩手県 | 宮古市 | 山腹工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 57000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
50 | 治山事業 | 予防治山事業 | 上日当 | 岩手県 | 久慈市 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 67000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
51 | 治山事業 | 予防治山事業 | 深堀 | 岩手県 | 一関市 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 37000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
52 | 治山事業 | 予防治山事業 | 大清水 | 岩手県 | 二戸市 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 56000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
53 | 治山事業 | 予防治山事業 | 蒲道沢 | 岩手県 | 奥州市 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 62000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
54 | 治山事業 | 予防治山事業 | 上芦沢 | 岩手県 | 奥州市 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 43000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
55 | 治山事業 | 予防治山事業 | 渋梨 | 岩手県 | 大槌町 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 49000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
56 | 治山事業 | 予防治山事業 | 水上 | 岩手県 | 岩泉町 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 36822 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
57 | 治山事業 | 予防治山事業 | 上小川 | 岩手県 | 釜石市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
58 | 治山事業 | 予防治山事業 | 尾崎白浜 | 岩手県 | 釜石市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
59 | 治山事業 | 予防治山事業 | 村松 | 岩手県 | 二戸市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
60 | 治山事業 | 予防治山事業 | 南昌 | 岩手県 | 矢巾町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
61 | 治山事業 | 予防治山事業 | 下在 | 岩手県 | 住田町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
62 | 治山事業 | 予防治山事業 | 大浦 | 岩手県 | 山田町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 45000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
63 | 治山事業 | 予防治山事業 | 高屋敷 | 岩手県 | 一戸町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
64 | 治山事業 | 予防治山事業 | 鍋倉中区 | 岩手県 | 花巻市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
65 | 治山事業 | 予防治山事業 | 古舘 | 岩手県 | 花巻市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
66 | 治山事業 | 予防治山事業 | 二子 | 岩手県 | 久慈市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 30000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
67 | 治山事業 | 予防治山事業 | 半﨑 | 岩手県 | 久慈市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 30000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
68 | 治山事業 | 予防治山事業 | 山口 | 岩手県 | 一関市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
69 | 治山事業 | 予防治山事業 | 中妻北 | 岩手県 | 釜石市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
70 | 治山事業 | 予防治山事業 | 小白浜 | 岩手県 | 釜石市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
71 | 治山事業 | 予防治山事業 | 駒場 | 岩手県 | 奥州市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
72 | 治山事業 | 予防治山事業 | 浦子内 | 岩手県 | 葛巻町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
73 | 治山事業 | 予防治山事業 | 安家大平 | 岩手県 | 岩泉町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
74 | 治山事業 | 予防治山事業 | 高須賀 | 岩手県 | 岩泉町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 45000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
75 | 治山事業 | 予防治山事業 | 大沢 | 岩手県 | 軽米町 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
76 | 治山事業 | 予防治山事業 | 石浜 | 岩手県 | 宮古市 | 渓間工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 45000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
77 | 治山事業 | 予防治山事業 | 鉛 | 岩手県 | 花巻市 | 渓間工１箇所 | R10 |  | R11 | 45000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
78 | 治山事業 | 予防治山事業 | 宇津野 | 岩手県 | 花巻市 | 渓間工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
79 | 治山事業 | 予防治山事業 | 大尻 | 岩手県 | 久慈市 | 渓間工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 30000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
80 | 治山事業 | 予防治山事業 | 桑原 | 岩手県 | 遠野市 | 渓間工１箇所 | R10 |  | R11 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
81 | 治山事業 | 予防治山事業 | 本宿 | 岩手県 | 陸前高田市 | 渓間工１箇所 | R10 |  | R11 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
82 | 治山事業 | 予防治山事業 | 新川原 | 岩手県 | 釜石市 | 渓間工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
83 | 治山事業 | 予防治山事業 | 両石 | 岩手県 | 釜石市 | 渓間工１箇所 | R10 |  | R11 | 70000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
84 | 治山事業 | 予防治山事業 | 箱崎 | 岩手県 | 釜石市 | 渓間工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
85 | 治山事業 | 予防治山事業 | 中郡 | 岩手県 | 奥州市 | 渓間工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
86 | 治山事業 | 予防治山事業 | 茂市 | 岩手県 | 普代村 | 渓間工１箇所 | R10 |  | R11 | 30000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
87 | 治山事業 | 予防治山事業 | 牛ヶ沢 | 岩手県 | 軽米町 | 山腹工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 35000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
88 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 三日町 | 岩手県 | 久慈市 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 36734 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
89 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 滝ノ沢平 | 岩手県 | 一関市 | 山腹工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 16366 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
90 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 大清水 | 岩手県 | 二戸市 | 渓間工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 27092 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
91 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 小久保 | 岩手県 | 大槌町 | 山腹工１箇所 | R7 | ～ | R7 | 57768 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
92 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 平滑沢 | 岩手県 | 陸前高田市 | 渓間工１箇所 | R9 | ～ | R10 | 50000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
93 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 北ノ越 | 岩手県 | 久慈市 | 渓間工１箇所 | R10 |  | R11 | 40000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
94 | 治山事業 | 機能強化・老朽化対策 | 中沢 | 岩手県 | 岩泉町 | 渓間工１箇所 | R10 | ～ | R11 | 20000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入
95 | 治山事業 | 林地荒廃防止事業 | 外口 | 岩手県 | 大船渡市 | 渓間工１箇所 | R8 | ～ | R9 | 31000 |  | 総事業費が10億円以下のため未記入 |  | 治山計 | 2220435
| 合計 （全体事業費） | [8 empty] | 6095979

## プルダウン先
事業名・事業型 |  | ※消さない
農地整備 | 水利施設整備 | 農地防災 | 農村整備 | 農業用水保全の森づくり事業 | 森林整備事業 | 治山事業 | 水産物供給基盤整備事業 | 漁場保全の森づくり事業 | 漁港漁村環境整備事業 | 海岸保全施設整備＿農地 | 海岸保全施設整備＿漁港 | 盛土緊急対策事業 | 効果促進
経営体育成型 | 基幹水利施設整備型 | 防災ダム事業（防災ダム工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型） | 育成林整備事業 | 育成林整備事業 | 予防治山事業 | 地域水産物供給基盤整備事業 | 育成林整備事業 | 漁港環境整備事業 | 高潮対策 | 高潮対策 | 盛土による災害防止のための調査事業 | -
耕作放棄地型 | 農業用水再編対策型 | 防災ダム事業（防災ため池工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（一般型事業）） | 共生環境整備事業 | 共生環境整備事業（森林空間総合整備事業） | 予防治山事業（山地災害危険地区等の調査） | 水域環境保全創造事業 | 共生環境整備事業（森林空間総合整備事業） | 漁業集落環境整備事業 | 侵食対策 | 侵食対策 | 安全性把握調査
通作条件整備（基幹農道一般型） | 地域用水機能増進型 | 防災ダム事業（地震対策ため池防災工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（生産基盤型事業）） | 機能回復整備事業 | 共生環境整備事業（絆の森整備事業） | 緊急防災減災対策総合治山事業 | 漁港関連道整備事業 | 共生環境整備事業（絆の森整備事業） | 漁村再生交付金事業 | 海岸耐震対策 | 海岸耐震対策 | 盛土撤去事業
通作条件整備（基幹農道保全対策型） | 流域水質保全機能増進型 | 防災ダム事業（防災ダム等利活用保全施設整備工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（生活環境型事業）） | 林道改良事業 | 機能回復整備事業 | 機能強化・老朽化対策 |  | 機能回復整備事業 |  | 津波・高潮危機管理対策 | 津波・高潮危機管理対策 | 盛土崩落対策事業
通作条件整備（一般農道一般型） | 排水対策特別型 | ため池等整備事業（ため池整備工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（中山間総合（広域連携型事業）） | 特定機能回復事業 | 林道改良事業 | 森林土木効率化等技術開発事業 |  | 林道改良事業 |  | 海岸環境整備 | 海岸環境整備
通作条件整備（一般農道樹園地等型） | 基幹水利施設保全型 | ため池等整備事業（ため池整備工事（特別対策型）） | 農村集落基盤再編・整備事業（農地環境整備（一般型事業）） | 耕作放棄地対策 | 林道点検診断・保全整備事業 | 林地荒廃防止事業 |  | 特定機能回復事業
通作条件整備（一般農道農業集落間型） | 地域農業水利施設保全型 | ため池等整備事業（ため池整備工事（都市型緊急整備事業）） | 農村集落基盤再編・整備事業（農地環境整備（緊急耕作放棄地特別対策型事業） |  | フォレスト・コミュニティ総合整備事業 | 共生保安林整備事業（生活環境保全林整備） |  | 予防治山事業
通作条件整備（一般農道保全対策型） | 畑地帯総合整備型（担い手育成対策） | ため池等整備事業（ため池水質改善工事） | 農村集落基盤再編・整備事業（実施計画策定型） |  | 山のみち地域づくり交付金事業 | 共生保安林整備事業（自然環境保全治山） |  | 復旧治山事業
農業基盤整備促進事業（定率） | 畑地帯総合整備型（担い手支援対策） | ため池等整備事業（用排水施設整備工事） | 農業集落排水事業（農業集落排水施設等の整備又は改築） |  |  | 共生保安林整備事業（環境防災林整備） |  | 流域保全総合治山事業
農業基盤整備促進事業（定額） | 畑地帯総合整備中山間地域型（担い手育成対策） | ため池等整備事業（湖岸堤防工事） | 農業集落排水事業（整備又は改築のための調査及び計画の策定） |  |  | 保安林管理道整備事業 |  | 保安林総合改良事業
実施計画策定事業 | 畑地帯総合整備中山間地域型（担い手支援対策） | ため池等整備事業（ため池等農地災害危機管理対策事業） | 農業集落排水事業（機能診断調査及び最適整備構想の策定） |  |  |  |  | 防災林造成事業
草地整備型（道営草地整備事業） | 農業水利施設保全合理化事業（農業水利施設等整備事業） | ため池等整備事業（ため池緊急防災対策事業） | 畜産環境総合整備事業（資源リサイクル事業）
草地整備型（公共牧場整備事業） | 農業水利施設保全合理化事業（農地集積促進事業） | ため池等整備事業（実施計画策定事業） | 畜産環境総合整備事業（草地畜産活性化事業）
畜産担い手総合整備型（飼料基盤集積整備事業） | 農業水利施設保全合理化事業（水利用再編促進事業） | ため池等整備事業（ため池緊急防災体制整備促進事業） | 畜産環境総合整備事業（新技術活用地域環境改善事業）
畜産担い手総合整備型（再編整備事業） | 広域農業用水適正管理対策事業 | 湛水防除事業（排水施設整備対策工事） | 農道整備事業（広域営農団地農道型）
畜産担い手総合整備型（水田地帯等担い手育成整備事業） | 地域用水環境整備事業 | 湛水防除事業（クリーク防災機能保全対策工事） | 農道整備事業（中山間活性化ふれあい支援農道型）
草地林地総合整備型 | 歴史的施設保全事業 | 農地保全整備事業（農地保全整備事業） | 農道整備事業（基幹農道整備事業）
|  | 農地保全整備事業（実施計画策定事業） | 農道整備事業（一般農道整備事業）
|  | 農村地域環境保全整備事業（農村地域環境保全総合整備事業） | 農道整備事業（農道保全対策事業）
農村地域環境保全整備事業（特定農業用管水路等特別対策事業）
地盤沈下対策事業
地域ため池総合整備事業（調査計画事業）
地域ため池総合整備事業（総合整備事業）
農業用河川工作物応急対策事業
農業用道路横断工作物緊急耐震対策事業
土地改良施設耐震対策事業（点検事業）
土地改良施設耐震対策事業（整備事業）
農村災害対策整備事業（調査計画事業）
農村災害対策整備事業（整備事業）
ため池群整備事業（調査計画事業）
ため池群整備事業（ため池群整備工事）
ため池群整備事業（ため池群管理体制整備事業）
土地改良施設豪雨対策事業（調査計画事業）
土地改良施設豪雨対策事業（整備事業）
水質保全対策事業（農業用用排水施設整備）
水質保全対策事業（水質保全施設整備）
水質保全対策事業（支援事業）
水質保全対策事業（先導的モデル事業）
水質保全対策事業（耕土流出防止施設整備）
水質保全対策事業（水質保全施設改修工事）
費用対効果分析結果を記載しない理由 |  |  | ※消さない
H28年度以前に着手した地区であるため未記入
総事業費が10億円以下のため未記入
土地改良法に基づかない事業実施のため未記入
調査及び計画策定等のソフト整備のため未記入
施設の撤去のみを行うため未記入
森林環境教育促進整備のため未記入
防災対策のため未記入
効果促進事業のため未記入